| ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG TÂN TIẾN Số: /KH-UBND | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Tân Tiến, ngày tháng 6 năm 2026 |
| --- | --- |

KẾ HOẠCH

# Thực hiện công tác thu hồi đất , bồi thường GPMB để thực hiện Dự án:

# Mở rộng đường Hùng Vương đoạn từ Tòa án tỉnh đến hết cầu Văn Sơn, thành phố Bắc Giang

Căn cứ Luật Đất đai ngày 18/01/2024;

Căn cứ Nghị quyết số 254/2025/QH15 ngày 11/12/2025 của Quốc hội quy định một số cơ chế, chính sách tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thi hành Luật đất đai;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: Số 88/2024/NĐ-CP ngày 15/7/2024 quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; số 102/2024/NĐ-CP ngày 30/7/2024 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai; số 151/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 quy định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 2 cấp phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực đất đai; số 226/2025/NĐ-CP ngày 15/8/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai; số 49/2026/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Nghị quyết số 254/2025/QH15 của Quốc hội quy định một số cơ chế, chính sách tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thi hành Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị quyết số 90/NQ-HĐND ngày 10/12/2025 của HĐND tỉnh Bắc Ninh về việc thông qua Danh mục công trình, dự án phải thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh;

Căn cứ Quyết định số 15/2026/QĐ-UBND ngày 10/02/2026 của UBND tỉnh Bắc Ninh ban hành Quy định về phân cấp, ủy quyền thực hiện trong lĩnh vực đất đai; việc áp dụng trình tự thủ tục hành chính về đất đai trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh;

Căn cứ Quyết định số 954/QĐ-UBND ngày 17/4/2026 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh về việc phê duyệt dự án Mở rộng đường Hùng Vương đoạn từ Tòa án tỉnh đến hết cầu Văn Sơn, thành phố Bắc Giang;

## Để bảo đảm tiến độ thực hiện công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ GPMB dự án, Chủ tịch UBND phường Tân Tiến ban hành Kế hoạch thực hiện cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊUCẦU

1. Mục đích

- Tổ chức triển khai các trình tự, thủ tục về thu hồi đất; bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đảm bảo công khai, dân chủ, theo đúng quy định của pháp luật.

- Thực hiện nghiêm Quy chế dân chủ trong GPMB.

- Hoàn thành công tác bồi thường GPMB đảm bảo đúng tiến độ đề ra.

- Việc chỉ đạo phải sát sao, cụ thể, tổ chức thực hiện phải chủ động, tích cực, liên tục, đảm bảo đúng trình tự, thủ tục, đúng quy định về BT GPMB.

- Đảm bảo đúng, đủ mọi quyền lợi của công dân theo đúng quy định của pháp luật về đất đai trong thu hồi đất và bồi thường GPMB.

2. Yêu cầu

- Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện của các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân; đảm bảo sự phối kết hợp đồng bộ giữa các cấp, ngành có liên quan để thực hiện hiệu quả.

- Làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp về thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư tạo sự đồng thuận để người dân chấp hành chủ trương, chính sách của Nhà nước, bàn giao mặt bằng thực hiện dự án.

II. THÔNG TIN CHUNG VỀ DỰ ÁN

1. Thông tin chung về dự án

- Tên dự án: Mở rộng đường Hùng Vương đoạn từ Tòa án tỉnh đến hết cầu Văn Sơn, thành phố Bắc Giang.

- Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án Dân dụng và Phát triển đô thị tỉnh Bắc Ninh số 1.

- Địa điểm thực hiện: Phường Tân Tiến, tỉnh Bắc Ninh.

- Quy mô đầu tư xây dựng: Thực hiện đầu tư nâng cấp, mở rộng tuyến ĐT.293 đoạn từ Km2+700,09 đến Km3+380 với chiều dài tuyến khoảng 679,91m và lát hè xung quanh Viện kiểm sát tỉnh (vị trí vỉa hè tuyến đường vào thôn An Phong) và Công an tỉnh (vỉa hè đường vào thôn An Phong và đường Nguyễn Văn Linh) diện tích lát vỉa hè khoảng 3.940,63 m2. Tuyến ĐT.293 được đầu tư nâng cấp, mở rộng theo quy mô bề rộng nền đường Bn=48,0m; bề rộng mặt đường Bm=2x15,75m=31,5m; bề rộng dải phân cách giữa Bdpc=1,5m; bề rộng hè đường Bh=2x7,5m=15,0m. Riêng hè bên trái tuyến đi qua một số cơ quan (như: Tòa án tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Công an tỉnh, Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh...) xây dựng theo điều kiện hiện trạng với chiều rộng Bh=5m÷7,5m; xây dựng mở rộng cầu Văn Sơn phù hợp với bề rộng mặt đường sau mở rộng và bảo đảm theo tiêu chuẩn, quy chuẩn; dịch chuyển đường dây trung thế phù hợp với mặt cắt ngang nền đường.

- Mục tiêu của dự án: Đầu tư nâng cấp, mở rộng tuyến đường và lát vỉa hè nhằm nâng cao năng lực giao thông, đáp ứng nhu cầu gia tăng lưu lượng xe qua đoạn tuyến, cải thiện mỹ quan đô thị; góp phần mở rộng không gian đô thị, hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông theo quy hoạch đã được phê duyệt, đảm bảo tính đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật trong khu vực trung tâm hành chính, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng.

- Dự kiến tổng mức đầu tư là: 138.557.288.000đ (Một trăm ba mươi tám tỷ, năm trăm năm mươi bảy triệu, hai trăm tám mươi tám nghìn đồng).

2. Nội dung và kế hoạch thực hiện

(Có biểu chi tiết kèm theo)

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường

- Tham mưu UBND phường báo cáo Đảng ủy phường để lãnh đạo, chỉ đạo huy động sức mạnh, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị cơ sở. Tổ chức triển khai thực hiện nghiêm Quy chế chế dân chủ trong GPMB, đảm bảo công khai, khách quan, đúng quy định.

- Chủ trì, phối hợp với Chủ đầu tư tiếp tục rà soát xác định rõ khối lượng công việc dự kiến phải thực hiện như: Lập danh sách số hộ gia đình, diện tích, loại đất, tài sản trên đất nằm trong ranh giới thực hiện dự án.

- Căn cứ nội dung, tiến độ đề ra, chủ trì phối hợp với Chủ đầu tư và các cơ quan, đơn vị có liên quan xây dựng Kế hoạch chi tiết của đơn vị để cụ thể hóa các bước công việc thực hiện công tác BT GPMB dự án, trong đó yêu cầu phân công rõ người, rõ việc, rõ thời gian hoàn thành; công tác phối hợp với các đơn vị, Chủ đầu tư.

- Khẩn trương rút ngắn thời gian hoàn thành công tác thu thập hồ sơ đất đai, chuẩn bị tài liệu phục vụ xác nhận nguồn gốc, thời điểm sử dụng đất, tài sản trên đất đảm bảo đúng yêu cầu theo quy định. Nghiên cứu, đề xuất phương án thực hiện thu hồi, bồi thường GPMB để Thường trực UBND phường xem xét, cho ý kiến chỉ đạo trước khi triển khai thực hiện.

- Tập trung cao triển khai đồng bộ, quyết liệt, khoa học có đánh giá, phân loại đối tượng bị ảnh hưởng; thực hiện đầy đủ trình tự, thủ tục kê khai, kiểm kê, kiểm đếm, cưỡng chế kiểm đếm. Khẩn trương lập hồ sơ và xin ý kiến về dự thảo phương án đối với trường hợp đồng thuận nhằm rút ngắn thời gian. Hoàn thiện hồ sơ chính xác, chặt chẽ, đúng quy trình, chuẩn bị các điều kiện (cần thiết) sẵn sàng cho tổ chức cưỡng chế thu hồi đất, giải tỏa tài sản để kết thúc dự án.

- Chủ động phối hợp với các phòng, đơn vị bàn giải pháp kịp thời tháo gỡ vướng mắc trong tổ chức thực hiện. Chủ động nắm bắt, tổng hợp khó khăn vướng mắc đề xuất Lãnh đạo UBND phường hoặc báo cáo Sở Nông nghiệp và Môi trường, UBND tỉnh theo thẩm quyền giải quyết.

- Tham mưu Chủ tịch UBND phường tổ chức đối thoại, giải quyết đơn khiếu nại của công dân đảm bảo tiến độ, chất lượng, quá trình giải quyết phải chủ động báo cáo, xin ý kiến chuyên môn của Sở Nông nghiệp và Môi trường trước khi ban hành quyết định giải quyết.

- Tranh thủ sự giúp đỡ của các ngành tỉnh và UBND tỉnh, bám sát ý kiến chỉ đạo của Tỉnh, tích cực tham mưu Chủ tịch UBND phường chỉ đạo các đơn vị, UBND phường tổ chức thực hiện đạt kết quả.

2. Tổ dân phố có đất thu hồi

- Chủ động báo cáo cấp uỷ chi bộ trong việc chỉ đạo Ban CTMT, các đoàn thể của tổ dân phố trong việc phối hợp nắm bắt tình hình, tuyên truyền vận động, khi cần thiết;

- Tổ chức phối hợp với Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường triển khai quy chủ sử dụng đất, kê khai, kiểm kê, và thu thập giấy tờ, phục vụ cho việc xác định nguồn gốc đất;

- Tổ chức niêm yết công khai các Thông báo theo quy định.

3. Chủ đầu tư

- Phối hợp với UBND phường, phòng chuyên môn và các cơ quan liên quan rà soát, xây dựng kế hoạch phối hợp thực hiện tập trung cao triển khai công tác bồi thường GPMB dự án; thực hiện đúng các quy trình, thủ tục, đầy đủ các nội dung công việc để triển khai thực hiện dự án đảm bảo tiến độ đề ra.

- Chuẩn bị đầy đủ kinh phí, phương tiện, máy móc sẵn sàng thực hiện chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ ngay sau khi phương án BT GPMB được phê duyệt và tổ chức thực hiện các nội dung thuộc trách nhiệm, thẩm quyền theo quy định.

Đề nghị các cơ quan, đơn vị, Chủ đầu tư dự án nghiêm túc, tập trung triển khai thực hiện./.

| Nơi nhận: - TT. Đảng uỷ, HĐND phường (để b/c); - Chủ tịch, các PCT UBND phường; - Ủy ban MTTQ và các đoàn thể phường (để p/h); - Phòng KTHTĐT phường (để t/h); - Phòng VH-XH phường (để đăng tải); - Ban QLDA DD&PTĐT tỉnh Bắc Ninh số 1 (để p/h); - Văn phòng HĐND và UBND phường; - Lưu: VT, HSBTChinh. | KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Nguyễn Quang Dũng |
| --- | --- |

BIỂU KẾ HOẠCH

Thực hiện công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ GPMB dự án: Mở rộng đường Hùng Vương

đoạn từ Tòa án tỉnh đến hết cầu Văn Sơn, thành phố Bắc Giang

(Kèm theo Kế hoạch số        /KH-UBND ngày      /6/2026 của Chủ tịch UBND phường Tân Tiến)

| TT | Nội dung công việc BTGPMB | Đơn vị chủ trì | Đơn vị phối hợp | Thời gian thực hiện xong | Địa điểm thực hiện | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Trích lục bản đồ địa chính và giao mốc thực địa | Chủ đầu tư, UBND phường | UBMTTQ phường, Tổ dân phố | Trước ngày 20/5/2026 | Thực địa khu đất thu hồi |  |
| 2 | Điều tra quy chủ xác định số hộ bị ảnh hưởng, số diện tích và loại đất dự kiến thu hồi | Phòng KTHTĐT | Chủ đầu tư | Trước ngày 29/5/2026 | Tại nhà văn hóa TDP |  |
| 3 | Tổ chức họp với người có đất trong khu vực thu hồi để phổ biến, tiếp nhận ý kiến | Hội đồng BTGPMB | Chủ đầu tư, UBMTTQ phường, Tổ dân phố | Trước ngày 02/6/2026 | Tại UBND phường |  |
| 4 | Ban hành Thông báo thu hồi đất | Phòng KTHTĐT | Hội đồng BTGPMB, UBND phường | Trước ngày 08/6/2025 |  |  |
| 5 | Việc gửi thông báo thu hồi đất, kế hoạch thu hồi đất; niêm yết công khai thông báo thu hồi đất | UBND phường | Phòng KTHTĐT, Tổ dân phố | Trước ngày 09/6/2025 | Niêm yết công khai TB thu hồi đất tại UBND phường và nhà văn hóa TDP |  |
| 6 | Thực hiện điều tra, khảo sát, ghi nhận hiện trạng, đo đạc, kiểm đếm, thống kê, phân loại diện tích đất thu hồi và tài sản gắn liền với đất thu hồi với các hộ | Hội đồng BTGPMB | Tổ dân phố | Từ ngày 10/6/2026 đến ngày 15/6/2026 | Thực địa khu đất thu hồi |  |
| I | Đối với những hộ phối hợp kê khai, kiểm đếm |  |  |  |  |  |
| 7 | Xác định nguồn gốc đất thu hồi và tài sản gắn liền với đất thu hồi; xác định người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan; các thông tin khác có liên quan. | UBND phường | Hội đồng BTGPMB, Tổ dân phố | Trước ngày 30/6/2026 | Tại TDP |  |
| 8 | Lập, thẩm định, phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Lập phương án bồi thường, hỗ trợ | Hội đồng BTGPMB | Phòng KTHTĐT | Trước ngày 10/7/2026 |  |  |
| 8.2 | Niêm yết phương án bồi thường, hỗ trợ | Hội đồng BTGPMB | UBND phường, Tổ dân phố | Từ ngày 12/7/2026 đến ngày 22/7/2026 | UBND phường, nhà văn hóa TDP |  |
| 8.3 | Tiếp tục Đối thoại, tiếp thu giải trình đối với những hộ còn có ý kiến không đồng ý về phương án BT, hỗ trợ | Hội đồng BTGPMB | UBND phường, Phòng KTHTĐT, Tổ dân phố | Dự kiến ngày 24/7/2026 | Nhà văn hóa TDP |  |
| 8.4 | Hoàn thiện phương án bồi thường, hỗ trợ | Hội đồng BTGPMB | UBND phường, Phòng KTHTĐT, Tổ dân phố | Trước ngày 30/7/2026 |  |  |
| 8.5 | Thẩm định phương án BT, HT, trình UBND phê duyệt | Phòng KTHTĐT |  | Trước ngày 05/8/2026 | Phòng KTHTĐT |  |
| 8.6 | Ban hành quyết định phê duyệt phương án | Phòng KTHTĐT |  | Trước ngày 07/8/2026 | Phòng KTHTĐT |  |
| 9 | Việc thực hiện quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Niêm yết công khai quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ | Hội đồng BTGPMB | UBND phường, Phòng KTHTĐT, Tổ dân phố | Trước ngày 10/8/2026 | Tại trụ sở UBND phường, Nhà văn hóa TDP |  |
| 9.2 | Gửi phương án bồi thường, hỗ trợ, đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt đến từng người có đất thu hồi, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan | Hội đồng BTGPMB | UBND phường, Phòng KTHTĐT, Tổ dân phố | Trước ngày 13/8/2026 | Hộ gia đình |  |
| 9.3 | Chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ, theo phương án bồi thường, hỗ trợ đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. | Hội đồng BTGPMB | Chủ đầu tư, Phòng KTHTĐT, Tổ dân phố | Trước ngày 16/8/2026 | Nhà văn hóa TDP |  |
| 9.4 | Ban hành quyết định thu hồi đất và các thủ tục bàn giao cho chủ đầu tư để thực hiện dự án | UBND phường | Phòng KTHTĐT, Tổ dân phố | Trước ngày 22/8/2026 | Thực địa |  |
| II | Đối với những hộ không phối hợp kê khai, kiểm đếm |  |  |  |  |  |
| 7 | Thực hiện quy trình kiểm đếm bắt buộc (đối với trường hợp người có đất và tài sản trên đất không phối hợp kiểm đếm) |  |  |  | Thực địa khu đất thu hồi |  |
| 7.1 | Tuyên truyền, vận động hộ gia đình thực hiện điều tra, khảo sát, ghi nhận hiện trạng, đo đạc, kiểm đếm, thống kê, phân loại diện tích đất thu hồi và tài sản gắn liền với đất thu hồi | UBND phường | UBMTTQ phường Phòng KTHTĐT, Tổ dân phố | Trước ngày 20/6/2026 | Tại Nhà văn hóa TDP, thông báo trên hệ thống truyền thanh phường |  |
| 7.2 | Ban hành quyết định kiểm đếm bắt buộc | Phòng KTHTĐT | UBND phường | Trước ngày 25/6/2026 | Tại hộ gia đình |  |
| 7.3 | Niêm yết công khai và bàn giao quyết định kiểm đếm bắt buộc | Hội đồng BTGPMB | UBMTTQ phường Phòng KTHTĐT, Tổ dân phố | Trước ngày 27/6/2026 | Trụ sở UBND phường, Nhà văn hóa TDP; tại hộ gia đình liên quan |  |
| 7.4 | Ban hành quyết định cưỡng chế thực hiện quyết định kiểm đếm bắt buộc | Phòng KTHTĐT | UBND phường | Trước ngày 09/7/2026 | Tại hộ gia đình |  |
| 7.5 | Niêm yết công khai và bàn giao quyết định Cưỡng chế thực hiện quyết định kiểm đếm bắt buộc | Hội đồng BTGPMB | UBMTTQ phường Phòng KTHTĐT, Tổ dân phố | Trước ngày 11/7/2026 | Trụ sở UBND phường, Nhà văn hóa TDP; tại hộ gia đình liên quan |  |
| 7.6 | Tổ chức vận động, thuyết phục, đối thoại với người bị cưỡng chế; | UBND phường | UB MTTQ, Các Đoàn thể phường, Tổ dân phố | Từ ngày 12/7/2026 đến ngày 16/7/2026 | Tại hộ gia đình |  |
| 7.7 | Tổ chức thực hiện việc cưỡng chế thực hiện quyết định kiểm đếm bắt buộc | Ban thực hiện quyết định cưỡng chế kiểm đếm bắt buộc | UB MTTQ, Các Đoàn thể phường, Tổ dân phố | Trước ngày 20/7/2026 | Tại thực địa |  |
| 8 | Xác định nguồn gốc đất thu hồi và tài sản gắn liền với đất thu hồi; xác định người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan; các thông tin khác có liên quan. | UBND phường | Hội đồng BTGPMB, Tổ dân phố | Trước ngày 25/7/2026 | Tại TDP |  |
| 9 | Lập, thẩm định, phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Lập phương án bồi thường, hỗ trợ | Hội đồng BTGPMB | Phòng KTHTĐT | Trước ngày 30/7/2026 |  |  |
| 9.2 | Niêm yết phương án bồi thường, hỗ trợ | Hội đồng BTGPMB | UBND phường, Tổ dân phố | Từ ngày 02/8/2026 đến ngày 12/8/2026 | UBND phường, nhà văn hóa TDP |  |
| 9.3 | Tiếp tục Đối thoại, tiếp thu giải trình đối với những hộ còn có ý kiến không đồng ý về phương án BT, hỗ trợ | Hội đồng BTGPMB | UBND phường, Phòng KTHTĐT, Tổ dân phố | Dự kiến ngày 14/8/2026 | Nhà văn hóa TDP |  |
| 9.4 | Hoàn thiện phương án bồi thường, hỗ trợ | Hội đồng BTGPMB | UBND phường, Phòng KTHTĐT, Tổ dân phố | Trước ngày 20/8/2026 |  |  |
| 9.5 | Thẩm định phương án BT, HT, trình UBND phê duyệt | Phòng KTHTĐT |  | Trước ngày 24/8/2026 | Phòng KTHTĐT |  |
| 9.6 | Ban hành quyết định phê duyệt phương án | Phòng KTHTĐT |  | Trước ngày 27/8/2026 | Phòng KTHTĐT |  |
| 10 | Việc thực hiện quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ |  |  |  |  |  |
| 10.1 | Niêm yết công khai quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ | Hội đồng BTGPMB | UBND phường, Phòng KTHTĐT, Tổ dân phố | Trước ngày 31/8/2026 | Tại trụ sở UBND phường, Nhà văn hóa TDP |  |
| 10.2 | Gửi phương án bồi thường, hỗ trợ, đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt đến từng người có đất thu hồi, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan | Hội đồng BTGPMB | UBND phường, Phòng KTHTĐT, Tổ dân phố | Trước ngày 05/9/2026 | Hộ gia đình |  |
| 10.3 | Chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ theo phương án bồi thường, hỗ trợ đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. | Hội đồng BTGPMB | Chủ đầu tư, Phòng KTHTĐT, Tổ dân phố | Trước ngày 07/9/2026 | Nhà văn hóa TDP |  |
| 11 | Tổ chức vận động, thuyết phục người dân đồng thuận với phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư | UBND phường | UB MTTQ, Các đoàn thể phường, Tổ dân phố | Trước ngày 12/9/2026 | Hộ gia đình |  |
| 12 | Việc thực hiện quyết định thu hồi đất |  |  |  |  |  |
| 12.1 | Ban hành quyết định thu hồi đất | Phòng KTHTĐT | UBND phường, Hội đồng BTGPMB | Trước ngày 15/9/2026 | Niêm yết quyết định tại trụ sở UBND phường, TDP và bàn giao quyết định đến các hộ |  |
| 12.2 | Vận động, thuyết phục người sử dụng đất chấp hành quyết định thu hồi đất | UBND phường | UB MTTQ, Các đoàn thể phường, Tổ dân phố | Trước ngày 25/9/2026 | Hộ gia đình |  |
| 12.3 | Ban hành quyết định cưỡng chế thu hồi đất; thành lập ban cưỡng chế | UBND phường | Phòng KTHTĐT, Tổ dân phố | Trước ngày 30/9/2026 |  |  |
| 12.4 | Bàn giao quyết định cưỡng chế thu hồi đất | Phòng KTHTĐT | Tổ dân phố | Trước ngày 02/9/2026 | Hộ gia đình |  |
| 12.5 | Tuyên truyền, vận động thuyết phục hộ gia đình thực hiện quyết định cưỡng chế thu hồi đất | Ban cưỡng chế |  | Từ ngày 03/9/2026 đến ngày 15/9/2026 | Hộ gia đình |  |
| 12.6 | Thực hiện cưỡng chế thu hồi đất | Ban cưỡng chế |  | Trước ngày 17/9/2026 | Thực địa |  |
| 13 | Bàn giao quỹ đất thu hồi chưa chuyển mục đích, giao đất để quản lý quỹ đất thu hồi theo quy định | UBND phường | Chủ đầu tư | Trước ngày 20/9/2026 | Thực địa |  |